附件1

蒲城县教育局

2019年度“一师一优课、一课一名师”

活动实施方案

一、目标任务

总体目标：充分调动广大中小学教师应用信息技术的积极性、主动性和创造性，进一步发挥教师的个体创新力量，着力提高“晒课”质量，推动常态化应用。促进信息技术与教育教学深度融合，提高教育教学质量。

总体任务：2019年度全县所有专任教师（含民办学校）必须参与“一师一优课，一课一名师”晒课阶段活动,实际晒课教师数占教师统计数的比例为100%，全县活动效果在全市保持领先位置。

二、组织机构

组  长：董新庄

副组长：李小龙徐长德黄志俭

成  员：张县红    王  宾    蔡  锋    冯  博

李秀娟    李  栋    李亚娥    屈怀辉

教育局基教一股牵头，电教中心负责实施、技术支持，教研室负责晒前磨课和优课评审工作。具体如下：

1.基教一股

在活动中负责具体实施方案的制定，落实开展活动所需的各项经费，协调相关部门，明确工作职责，做好活动的宣传工作，健全工作机制，组织和动员广大中小学教师积极参与活动。

负责人：李小龙

2.电教中心

做好活动的具体实施工作，负责活动平台、资源等相关技术指导，为学校和教师提供相关技术培训，及时解决活动中出现的各种技术问题，在学校和教师创建“优课”的过程中及时提供技术和资源支持。

负责人：王宾

3.教研室

为教师利用信息技术和数字教育资源转变教学方式、创新教学方法、改变课堂教学提供理论和实践指导，帮助教师总结凝练信息技术与课堂教学紧密结合的典型案例和创新模式；要结合网上“晒课”和“优课”征集，“晒”前做好备课磨课；“晒”中组织看课、评课、开展网络教研；“晒”后组织专家做好“优课”评审工作。

负责人：屈怀辉

三、活动范围

蒲城县所有公民办中小学校（包括小学、初中、九年一贯制学校、完全中学和普通高中等），各年级、各学科的教师均须参加。

四、活动方式

主要包括教师网上“晒课”与“优课”征集两个阶段。

（一）网上“晒课”。

各县市区要组织教师在规定的时间内登录国家教育资源公共服务平台（http://www.eduyun.cn），利用国家平台提供的“晒课”功能进行实名制网上晒课。要求每名专任教师至少在国家平台“晒”两堂课，不设上限。

为了扩大优质教育资源覆盖面，要求参加活动的教师在完成国家平台的“晒课”后，再登录陕西省教育厅陕西人人通综合服务平台（http://www.sneduyun.com）进入“晒课”频道上传自己的“晒课”资源。

1.晒课范围。

晒课教材的版本为经教育部审定的中小学教材,以教育部公布的2018年度教学用书目录为准。

综合实践课程以专题形式进行晒课和评审，小学和初中信息技术学科纳入综合实践课程范畴。心理健康教育、安全教育和家庭教育等以主题分类方式进行晒课和评审。

2.晒课节点。

按照教育部2019年“一师一优课、一课一名师”活动方案安排，2019年活动鼓励教师在无“部优”和“省优”课例的节点下晒课，国家平台上“省优”课例总数超过5堂的节点不再开放晒课。晒课平台到时会对相应晒课节点进行处理和标识。

3.晒课内容。

教师所提交的网上晒课内容应包括：一堂利用信息技术开展课堂教学的完整教学设计、所用课件及相关资源、课堂实录（可选，拟参加市级“优课”征集的为必选）和评测练习（可选）等。

晒课内容须符合现行课程标准，体现信息技术与学科性质和特点的融合，注重展现利用信息技术创新教学方法、有效解决教育教学的重难点问题。

除民族语文、外语课程外，其他课程晒课应使用国家通用语言文字。教师所提交的内容须为本人教学实践中所产生的内容，不得冒名顶替，杜绝抄袭，引用资料须注明出处和原作者。

鼓励教师上传课堂实录，课堂实录（指教学过程视频）应展现课堂教学的完整过程（最低不少于30分钟），画面清晰。课堂实录片头不超过5秒，应包括课程名称、年级、上/下册、版本、单位、主讲教师姓名等基本信息。课堂实录分辨率在720*576或以上，视频数据不大于1G，码流为0.5—1Mbps。

4.晒课时间。

不同学段课程上传时间安排如下：

小学1—3年级：2019年3月16日—4月30日

小学4—6年级：2019年3月16日—5月31日

初中：2019年4月1日—6月30日

高中：2019年4月1日—7月31日

（二）评审推荐“优课”。

各校按照学校教师总数的25%录制优课，县级按在国家平台上“晒课教师数”的20%评出县级“优课”，推荐到市级，参加市级“优课”评审推荐，；市级在区县级推荐的“优课”基础上再按10%评审出市级“优课”，并按要求参加省级和国家级“优课”征集。推荐时每个年级每个学科每个版本每堂课推荐1个“优课”课例，同一教师只推荐1堂“优课”。

2019年8月25日前各县市区完成县级“优课”评审推荐工作。

省级在市级“优课”的基础上评审出省级“优课”，并按要求参加部级评审遴选。为确保质量，教育部要求每省推荐的“优课”最多不超过600堂。教育部将组织专家对各省（区、市）推荐的“优课”进行评审遴选，优先考虑没有部级“优课”的节点。遴选结果将在国家平台进行公示、公布。部级遴选结束后，未被评为省级优课及部级优课的，国家平台将逐步移除，请各地各校及教师按需做好备份。

五、活动奖励

凡参加“晒课”教师的名单均要在各校和各级教育主管部门备案。本次活动结束后，教育局将对获得县级“优课”的教师、组织工作优秀的单位进行表彰。

六、活动咨询和服务

（一）国家平台“一师一优课、一课一名师”活动客服

客服电话：4008980910   QQ客服：4008980910

微信公众号：CN1s1k    客服邮箱：1s1k@moe.edu.cn

微信二维码：

（二）陕西省教育厅“陕西教育人人通综合服务平台”支持服务

客服电话：4007156688         客服QQ：4007156688

微信客服：陕西教育人人通