附件1

县、市、省级健康学校建设名单和创建进度安排表

| 创建 批次 | 创建时间安排 |  |  |  |  | 创建学校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按市教育局安排，2018年7月开始，10月已上报创建方案 | 对照健康学校建设评价指标体系，2019年7月完成县级创建，9月启动市级创建 | 对照健康学校建设评价指标体系，2020年7月完成市级创建，9月启动省级创建 | 对照健康学校建设评价指标体系，2021年7月完成省级创建 | 持久做好巩固，确保2030年全县普通中小学校达省级标准。 | 尧中、蒲中、城南、城关、北小、尧小、东小、南小、槐小、城南一小 |
| 2 | 2019年9月启动县级创建 | 对照健康学校建设评价指标体系，2020年7月完成县级创建，9月启动市级创建 | 对照健康学校建设评价指标体系，2021年7月完成市级创建，9月启动省级创建 | 对照健康学校建设评价指标体系，2022年7月完成省级创建 |  | 桥中、三中、实验、孙镇、党睦、兴镇、罕井、永丰九年制、陈庄九年制、荆姚九年制、苏坊九年制、洛滨九年制、上王九年制、翔村九年制、古小、祥塬、双酒、矿小、兴华、雏鹰、芳草地、丰阳、梦圆、朝阳街小学 |
| 3 | 2020年9月启动县级创建 | 对照健康学校建设评价指标体系，2021年7月完成县级创建，9月启动市级创建 | 对照健康学校建设评价指标体系，2022年7月完成市级创建，9月启动省级创建 | 对照健康学校建设评价指标体系，2023年7月完成省级创建 |  | 电力、三义小学、贾曲小学、三兴小学、孙镇中心小学、东陈小学、椿林镇中心小学、保南小学、党睦镇中心小学、龙池镇中心小学、钤铒小学、龙阳镇中心小学、孝通小学、兴镇中心小学、甜水井小学、原任小学、桥陵镇中心小学、三合小学、大孔小学、罕井镇中心小学、东党小学、高阳镇中心小学、蔡邓小学、西头小学、洞坡小学、姚古小学、马村矿学校 |
| 4 | 2021年9月启动县级创建 | 对照健康学校建设评价指标体系，2022年7月完成县级创建，9月启动市级创建 | 对照健康学校建设评价指标体系，2023年7月完成市级创建，9月启动省级创建 | 对照健康学校建设评价指标体系，2024年7月完成省级创建 |  | 全县各中心校下辖小学、阳光学校、星驰学校、通达学校、小太阳学校、玉树学校、弥家广德学校、未开展创建的学校 |
| 备注 | 1、每年至次年7月为一个周期，第一批验收后，压茬启动第二批，以此类推，梯次推进验收未通过的，加强整改，在下一批次复验；验收通过的，持续巩固提升建设成果。 2、卫健局提供技术指导，学校务必对照标准按要求开展创建，创建工作推进有序、开展有效、长效保持，确保2030年全县各学校均达到省级标准。工作指导培训请主动联系卫健局（杨青0913-7261542 18909137099）。 |  |  |  |  |  |

附件2

健康学校建设评价指标体系

（该标准为省级，市、县级创建参考该标准进行）

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标内容 | 考评方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、健康政策、建设机制(15分) | 组织机构工作机制 | 10 | 1.成立健康学校建设工作领导小组，校长是第一责任人，确定专人负责健康学校建设工作。领导小组成员包括学校相关职能部门负责人、校医或保健教师、教师代表、学生代表、家长代表、社区代表、社区卫生服务机构代表。 2.明确相关职能部门职责;定期召开例会。将健康学校建设工作纳入学校重点工作。 3.学校公开承诺开展健康学校建设,宣传健康建设理念。动员全体师生广泛参加健康学校建设，主动促进自身健康。 | 查阅文件、随机访谈 |
|  | 制度建设 | 5 | 1.实施健康影响因素评价，针对主要问题，结合学校特点，选择合适的健康问题作为切入点。制定健康学校建设工作计划，采取健康建设工作措施，开展建设活动，定期收集相关工作记录，每年完成年度工作评价，持续推进。 2学校制定一系列促进师生健康的政策、规章制度和管理措施。包括校内全面禁烟;食品安全；饮水和环境设施;合理安排课时，保障学生每天1小时体育活动时间;开设健康教育课；开展健康教育活动，提高学生健康素养;查验预防接种证;禁用违禁药物；制定突发事件应急预案，确保学生安全;落实学生缺课缺勤登记，因病追踪、晨午检制度。 | 查阅资料、访谈、问卷 |
| 二、环境建设(15分) | 教学生活设施 | 5 | 1.布局合理，建筑安全、环境噪声，室内微小气候、采光、照明等环境质量，以及黑板、课桌椅设置符合国家标准。 2.教室人均使用面积:小学不低于1.15平方米、中学不低于 1.12平方米;前排课桌前缘与黑板距离不低于2米；桌椅每人一席;教室应配9盏以上40瓦荧光灯。学生宿舍(如有)人均面积不低于3平方米， 3.使用卫生厕所并保持清洁；新建教学楼每层设厕所:女生15人一蹲位，男生30人一蹲位，有洗手设施。 | 查阅资料、现场查看 |
|  | 校园环境 | 5 | 符合无烟学校参考标准；学校环境设施整洁优美，无卫生死角；无安全隐患。 | 查阅资料、现场查看 |
|  | 安全饮水 | 2 | 为学生提供充足卫生的饮水以及相关设施。 | 查阅资料、现场查看 |
|  | 健康饮食 | 3 | 提供安全合理的营养膳食。学生食堂落实"示范食堂/餐厅”。 | 查阅资料、现场查看 |
| 三、人文 环境建设(10 分) | 尊重互爱 | 4 | 1.展示良好的校训校风，尊重民族习惯。 2.教师不体罚辱骂学生。 3.学生无打骂、斗殴行为，相互关心，信任和友好。 4.对困难学生提供适当的支持和帮助。如减免学费、捐款、心理支持等。 | 查阅资料、现场查看 |
|  | 心理 健康 | 3 | 落实《中小学心理健康教育指导纲要》（2012年修订)，根据不同年级学生生理、心理发育特点，开展特定主题的心理健康教育活动，提高学生心理素质。提供心理信箱、心理咨询等方面的帮助。 | 查阅资料 |
|  | 潜能发展 | 3 | 成立兴趣小组，开设艺术、体育等社团活动，为学生查阅资料、提供发挥个人潜能的机会，促进学生良好个性的发展。 | 查阅资料、访谈 |
| 四、健康服务(15 分) | 卫生室、保健室 | 5 | 寄宿学校设立卫生室，非寄宿制学校可视学校规模设立卫生室或保健室。小学及不足600 人的初中应配备专(兼)职校医，由当地卫生计生部门派专业卫生技术人员定期指导, 600人以上初中和高中必须补充配置校医。专业技术人员或保健人员定期接受专业培训，为学生提供健康教育、医疗服务和心理辅导。 | 查阅资料、现场查看。 |
|  | 健康管理 | 5 | 建立学生健康体检和健康管理机制。 1.新生入学建立健康档案。 2.每年组织一次学生入学健康体检,学生健康评价结果告知学生和家长。 3.提醒学生到卫生行政部门指定机构接种常规疫苗和应急疫苗；儿童入学时查检预防接种证和接种记录。 | 查阅资料、走访学生 |
|  | 疾病防控 | 5 | 建立突发公共卫生事件、传染病、学生常见病与多发病管理机制。 1.无集体性食物中毒和安全事故发生，无传染病暴发流行，无新增大骨节病、克山病等严重地方病病例。 2.配合有关单位，开展传染病监测和学生常见病综合防治工作。 3.营养不良，视力不良、肥胖、龋齿、贫血等学生常见病发病率有所下降。 | 查阅资料、走访学生 |
| 五、健康建设活动(25分) | 健康教育课 | 5 | 1.开展有特色的健康教育与健康促进活动，定期邀请健康建设业机构开展健康学校建设培训 (如交通安全、疾病预防，保健等)，提高师生建设健康学校能力。开设高质量的健康教育课程。 2.开设健康教育课程且每学期不少于6-7课时。 3.采用国家或省级规范教材，针对学生健康需求，结合当地实际，组织专家开发教学培训课件、教学图文资料等教学资源，增加健康教育教学资源供给。 4.授课教师定期接受健康教育技能培训。 5.教学过程中需配合使用有针对性的课件和健康传播材料。积极使用慕课、微课、在线开放精品课程以及“互联网+健康教育”等开展学生健康教育。 | 查阅资料、走访学生 |
|  | 体育锻炼 | 5 | 保障学生体育锻炼时间和强度，提高体质。 1.开足、开齐体育课程，严禁挤占体育课程和学生校园体育活动时间。 2.体育锻炼时间和运动负荷应达到《中小学生体育最炼运动负荷卫生标准( WS/T101-1998 )》要求。 | 查阅资料，走访学生 |
| 五、健康建设活动(25分) | 健康教育主题活动 | 5 | 在(中小学健康教育指导纲要》指导下，针对不同年级学生开展特定主题的健康教育活动，提高中小学生在健康行为与生活方式，疾病预防、心理健康、生长主题、生长发育与青春期保健、安全应急与避险等方面的知识和技能，提高学生健康家养。 | 查阅资料 |
|  | 学生健康行为 | 5 | 学生养成良好的健康行为习惯。包括合理膳食、适量运动；咳嗽成打喷嚏时遮掩口鼻、指甲清洁、饭前便后洗手，读写姿势正确、正确做眼保健操；早晚刷牙、睡眠充足，不吸烟，不饮酒等。 | 问卷调查、现场查看 |
|  | 健康素质 | 5 | 教师、学生的健康素养水平在原有基础上均提高。 1.依据《中国居民健康素养监测方案》判定标准，西部地区师生具备基本健康素养达到16%。依据《国家学生体质健康标准》对学生进行体质健康监测，学生体质达标率达到95%、达标优秀率超过30%，并逐年提高优秀率。学生至少掌操2项体育运动技能。 2.学生近视、肥胖率上升趋势减缓。 3.学生生长迟缓率在3%以下。 4.学生贫血率逐年下降，小学生贫血率控制在5%以下，中学生贫血率控制在10%以下。 5.加强口腔卫生，12岁学生龋齿患病率控制在25%以下，龋补率逐年增加。学生掌握正确刷牙技能的比例达到80%。 6.加强安全应急与避险教育，高中阶段学校应该广泛开展心肺复苏技能等应急救护培训。 | 查阅资料、走访教师 |
| 六、社会健康互动(10分) | 家长健康互动 | 4 | 1.设立专门的健康学校建设意见收集平台，建立有效的师生、家校日常沟通渠道，对反映的问题及时核查，处理，反馈记录完备。 2.定期召开健康教育主题家长会，开设健康讲座，宣传健康学校建设理念，与家长保持良好的沟通。 3.定期邀请家长参与学校健康教育活动。 4.家长主动为提高学生健康素养提供家庭支持，如家庭饮食结构合理、一人一巾、家庭体育锻炼等。 | 查阅资料、学生访谈 |
|  | 社区健康支持 | 6 | 积极争取当地政府和社区支持。 - 学校将健康学校建设工作告知社区，与社区积极沟通，做到学校与社区的体育场地、设施、卫生服务等资源共建共享。 2.联合有关部门治理校园周围环境，交通和治安。 3.与社区联合开展健康相关活动，每年至少组织学生参加两次社区健康实践。 | 查阅资料、现场查看 |
| 七．健康建设评介(10分) | 健康建设评价 | 10 | 1.学生正确洗手率达到90%。 2.学生掌握正确刷牙技能的比例达到80%。 3.学生坐姿正确率达到80%。 4.常见病，传染病发病率明显下降。 5.安全应急与避险教育得到加强，心理健康咨询收效明显。 6.每年对学校开展的健康建设工作做满意度评估，教师、学生对学校开展的健康建设工作满意率均达到80%以上。 | 查阅资料、问卷调查 |

附件3

蒲城县“健康学校”示范建设登记承诺表

单位名称：（盖章）                                               承诺时间：  年  月  日

| 序号 | 单位名称 | 办学 性质 （公、民办） | 办学类型 （十二年一贯制、完全高中、高中、九年一贯制、初中、完全小学、教学点） | 具体 负责领导 | 联络人 （联络人如有变动，及时联系基教二股更改） | 联系电话 | 申创级别 (县级、市级、省级） | 申创时间至完成时间 （每年至次年7月为一个周期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 县级 | 至 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 市级 | 至 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 省级 | 至 |
| 创建县、市、省级“健康学校”示范建设承诺 我学校将按照文件安排，对照健康学校建设评价指标体系，快速行动，积极作为，稳步推进，高效如期完成创建县级、市级、省级“健康学校”示范建设工作任务。 该表一式两份，一份学校留存，一份交教育局。全县各中心校下辖小学由中心校统一收集后上报。上报时间为2019年6月15日前。 承诺人签字（学校主要负责人）： (人员如有变动，由新任领导自然接替) 学校盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |