## Sheet1
附件：
蒲城县校园安全治本攻坚三年行动2025年工作任务和措施清单
序号 | 工作任务 | 工作措施 | 责任单位 | 完成时限
1 | 夯实工作责任，健全体制机制 | 根据《蒲城县教育体育局领导干部安全稳定工作责任清单》（蒲教发〔2024〕83号），健全完善安全管理制度体系、工作机制和责任清单，深入推进校园安全网格化管理，有力夯实环节链条责任，扎实落实校园安全管理各项工作任务。 | 县教体局，各学校幼儿园 | 全年长期坚持
2 | 严格落实校园安全四个百分之百 | 全县各级各类校园实行封闭式管理百分之百，保安配备百分之百，一键式报警接入公安系统百分之百，网络监控全覆盖。 | 县教体局，各学校幼儿园 | 7月底前
3 | 组织开展校园安全管理人员应急处置能力培训 | 组织全县校园安全管理人员开展一次应急处置能力培训；各级各类学校自行组织开展教职员工应急处置能力培训。 | 县教体局，各学校幼儿园 | 9月底前
4 | 深入开展“拆窗破网”、校园周边环境治理、矛盾纠纷排查化解等工作 | 指导学校按要求全面拆除学校宿舍防护网，加装窗户限位器；依托职能部门常态化开展校园周边环境治理，共同维护校园周边秩序；指导学校开展矛盾纠纷排查化解，消除潜在隐患，严防校园欺凌事件发生。 | 县教体局，各学校幼儿园 | 全年长期坚持
5 | 扎实开展安全隐患排查整改 | 对于各级各类排查过程中发现的隐患，落实整改责任人和整改措施，紧盯隐患整改情况，做到安全隐患闭环管理。 | 县教体局，各学校幼儿园 | 全年长期坚持